## Slide 1: Seminář JiH2Očeské obce
Vodohospodářské projekty

## Slide 2: Vodohospodářské projekty
1. Vymezení vodních děl
2. Projektová příprava a související činnosti
2.1 Projektová příprava
2.2 Předprojektová dokumentace
2. 3 Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 62 ze dne 28. 2. 2013 v návaznosti na novelu zákona č. 183/2006 (Stavební zákon)
2.4 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
3. Praktické informace k procesu přípravy staveb
3.1. Použití projektové dokumentace a její časová využitelnost
- Projekt pro územní řízení a rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
- Projekt pro stavební povolení a stavební povolení
3.2. Lhůty projednání v jednotlivých stupních přípravy stavby
- Projekt pro územní řízení a rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
- Projekt pro stavební povolení a stavební povolení
4. Povolování vodního díla
- Vodoprávní úřad
- Nezbytné podklady pro stavební řízení a povolení k nakládání s vodami
- Vybrané pasáže novely Vodního zákona

## Slide 3: Vodohospodářské projekty
1. Vymezení vodních děl
Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému
usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod,
k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních
poměrů nebo k jiným účelům sledovaným Zákonem o vodách (vodním zákonem).
Jedná se zejména o tato zařízení:
_ přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže,
_ stavby, jimiž se upravují koryta vodních toků,
_ stavby vodovodních řadů a objektů na nich, úpraven vod, stavby kanalizačních stok a objektů na nich, čistíren odpadních vod,
_ stavby na ochranu před povodněmi,
_ stavby k vodohospodářským melioracím,
_ stavby k plavebním účelům v korytech vodního toku nebo na březích,
_ stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
_ stavby odkališť,
_ stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
_ studny,
_ stavby k hrazení bystřin a strží,
_ jiné stavby potřebné k nakládání s vodami.

## Slide 4: Vodohospodářské projekty
K některým vodním dílům patří i tzv. nakládání s vodami např. :
- odběr podzemní vody u stude n
- vypouštění odpadních vod do vod povrchových u ČOV,
- vzdouvání a akumulace vod v nádržích či rybnících
- užívání vod pro chov ryb,
- využívání energetického potenciálu povrchových vod
- odběr povrchové vody z toků, atd.
Za vodní díla se nepovažují:
- jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k zachycení vody a k ochraně
jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo
podzemních vod,
- žumpy,
- průzkumné hydrogeologické vrty,
- vodovodní a kanalizační přípojky.

## Slide 5: Vodohospodářské projekty
2. Projektová příprava a související činnosti
2.1 Projektová příprava
Projektová příprava je soubor činností, jejichž cílem je vyhotovení projektové dokumentace sloužící k přípravě, povolení a provedení stavby (investice).
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace se vypracovává v různých stupních podrobnosti podle účelu použití (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení nebo provádění stavby) . Obsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace je pro zpracovatele závazný a řídí se dle vyhlášky č. Obsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace je pro zpracovatele závazný a řídí se dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 62 ze dne 28. 2. 2013 , resp. vyhláškou 503/2006 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 66 ze dne 13. 4. 2018.
Projektovou dokumentaci je oprávněn zpracovávat pouze projektant s příslušnou odbornou způsobilostí (autorizovaná osoba - osvědčení o autorizaci ČKAIT), na jejímž základě vystavuje živnostenský úřad povolení k provozování vázané živnosti.
Inženýrská činnost
Inženýrská činnost při přípravě stavby je soubor činností, které vykonává stavebník nebo jím pověřený zástupce za účelem získání oprávnění k provedení stavby, případně výběru zhotovitele stavby. Pověřená osoba projednává dokumentaci s vlastníky pozemků za účelem získání potřebných práv k provedení stavby; s vlastníky a správci sítí či jiných staveb v území výstavby při kolizi projednávané stavby s jinými stavbami v území výstavby a zejména s dotčenými orgány státní správy (DOSS).

## Slide 6: Vodohospodářské projekty
Další činnosti související s realizaci investice:
- Technický dozor investora
- Autorský dozor projektanta
- Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Autorizovaný inspektor
2.2. Předprojektová dokumentace
- Studie
- Investiční záměr
- Generel
2.3. Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 62 ze dne 28. 2. 2013 v návaznosti na novelu zákona č. 183/2006 (Stavební zákon)
- Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území.
- Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení dle § 110 odst.2 písm. b ) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona
- Společná dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o a stavebního povolení k § 94a odst. 7
stavebního zákona
- Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná na základě územního rozhodnutí (§ 92 odst.1
stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst.3 stavebního zákona 499/2006 Sb..

## Slide 7: Vodohospodářské projekty
- Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Účelem této dokumentace je zabezpečit výběr zhotovitele v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Obec jez hlediska tohoto zákona veřejný zadavatel. Požadavkem zákona je jednoznačně definovat předmět a podmínky soutěže.
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Obsah a rozsah dokumentace skutečného provedení stavby je dán přílohou č. 3, čl. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..
- Zjednodušená dokumentace - pasport stavby
- Obsah a rozsah zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) je dán přílohou č. 3, čl. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..
- Aktualizace dokumentace při opravách a rekonstrukcích
2.4 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 309/2006 Sb. v § 15 odst. 2.: - budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

## Slide 8: Vodohospodářské projekty
3.1. Použití projektové dokumentace a její časová využitelnost
Projekt pro územní řízení a rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí )
Projekt pro stavební povolení a stavební povolení
3.2. Lhůty projednání v jednotlivých stupních přípravy stavby
Projekt pro územní řízení a rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
Projekt pro stavební povolení a stavební povolení
4. Povolování vodního díla
Vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem, který povoluje a kolauduje vodní díla. Vodoprávní úřad při správním řízení rozhoduje, zda stavba je či není vodním dílem.
Vodoprávní úřad je nejčastěji obecní úřad obce s rozšířenou působností - odbor životního prostředí magistrátu města nebo městského úřadu. Vodoprávním úřadem je i krajský úřad, který má určité kompetence, zejména tzv. sanační čerpání, povolování chovu ryb, velkých nádrží, stanovuje
záplavová území významných vodních toků. Ústředním vodoprávním úřadem je i Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

## Slide 9: Vodohospodářské projekty
Nezbytné podklady pro stavební řízení a povolení k nakládání s vodami:
1. Vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
2. Stavba musí být v souladu se závěry územně plánovacích podkladů (územního plánu). Stavba kanalizace, vodovodu většího rozsahu a čistírny odpadních vod musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje;
3. Projektová dokumentace musí být zhotovena autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské stavby, případně vyjádření hydrogeologa;
4. Pokud se jedná o zásahy do toků nebo nádrží, je vždy požadováno stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny;
5. Dalším nezbytným podkladem jsou doklady o vlastnictví stavebních pozemků a souhlasy vlastníků pozemků s provedením stavby na situaci stavby;
6. Vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí;
7. Plán kontrolních prohlídek stavby;
8. Popř. stanovisko správce povodí a správce vodního toku;
9. Doklad o zaplacení správního poplatku.

## Slide 10: Vodohospodářské projekty
Vybrané pasáže novely Vodního zákona
- Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění
jejich trasa. Je nutná projektová dokumentace, projednání s majitelem či provozovatelem vodohospodářských sítí, popř. souhlas vlastníků pozemků.
- Ohlášení čistíren odpadních vod (ČOV) do 50 ekvivalentních osob (EO) - týká se to hlavně domovních ČOV a ČOV, které spadají do kategorie výrobku označených CE. U takto ohlášených staveb je nutná revize funkce ČOV vždy po 2 letech.
- Tepelné čerpadlo, kde se čerpá teplo ze země a jedná se o uzavřený oběh kapalin, nevyžaduje stavební povolení, ale pouze souhlas vodoprávního úřadu.
Závěr
Děkuji za pozornost a přeji příjemný den.

## Slide 13: Vodohospodářské projekty